## Sheet1
업무 | 김혜린 | 안희주 | 이승재 | 조계철 | 비고 | 진행률
업무분석 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |  | 100%
시나리오 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |  | 100%
개념스키마 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |  | 100%
정규화 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |  | 100%
논리스키마 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |  | 100%
물리스키마 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |  | 100%
DB | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |  | 100%
클래스 다이어그램 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |  | 100%
유즈케이스 다이어그램 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |  | 100%
시퀀스 다이어그램 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |  | 100%
홈JSP,CSS,JS | ㅇ |  |  |  |  | 100%
회원가입JSP,CSS,JS | ㅇ |  |  |  | 백엔드 연결 : 이승재 | 100%
프로필JSP,CSS,JS |  |  | ㅇ |  |  | 100%
회원정보 수정JSP,CSS,JS |  |  | ㅇ |  |  | 5%
프로필 수정JSP,CSS,JS |  |  | ㅇ |  |  | 5%
위탁이력 수정JSP,CSS,JS |  |  | ㅇ |  | 백엔드 연결 : 김혜린 | 5%
동물프로필 JSP,CSS,JS |  |  |  | ㅇ |  | 50%
동물프로필 추가 JSP,CSS,JS |  |  |  | ㅇ |  | 50%
동물프로필 수정 JSP,CSS,JS |  |  |  | ㅇ |  | 50%
동물이웃목록 JSP,CSS,JS |  |  |  | ㅇ |  | 5%
사람이웃목록 JSP,CSS,JS |  |  |  | ㅇ |  | 0%
다이어리JSP,CSS,JS |  | ㅇ |  |  |  | 50%
일지 작성JSP,CSS,JS |  | ㅇ |  |  |  | 50%
둘러보기JS |  | ㅇ |  | ㅇ | 백엔드 연결 : 안희주, 조계철 | 0%
둘러보기JSP,CSS | ㅇ |  |  |  |  | 90%
위탁 검색 JSP,CSS,JS | ㅇ |  |  |  |  | 80%
위탁 결과JSP,CSS,JS | ㅇ |  |  |  |  | 80%
위탁요청 알림JSP,CSS,JS | ㅇ |  |  |  |  | 80%
DAOManager |  |  | ㅇ |  |  | 100%
FileUploader |  |  | ㅇ |  |  | 100%
FrontController |  | ㅇ |  |  |  | 100%
DBManager |  | ㅇ |  |  |  | 100%
회원가입 |  |  | ㅇ
회원탈퇴 |  |  | ㅇ
로그인 |  |  | ㅇ
회원정보변경 |  |  | ㅇ
개인프로필 조회 |  |  | ㅇ
개인프로필 목록 |  |  | ㅇ
개인프로필 변경 |  |  | ㅇ
동물프로필 추가 |  |  |  | ㅇ |  | 100%
동물프로필 삭제 |  |  |  | ㅇ |  | 100%
동물프로필 갱신 |  |  |  | ㅇ |  | 100%
동물프로필 조회 |  |  |  | ㅇ |  | 100%
동물이웃 추가 |  |  |  | ㅇ |  | 20%
동물이웃 삭제 |  |  |  | ㅇ |  | 20%
동물이웃 목록 |  |  |  | ㅇ |  | 20%
사람이웃 추가 |  |  |  | ㅇ |  | 20%
사람이웃 삭제 |  |  |  | ㅇ |  | 20%
사람이웃 목록 |  |  |  | ㅇ |  | 20%
분류 추가 |  |  |  | ㅇ |  | 20%
분류 삭제 |  |  |  | ㅇ |  | 20%
다이어리 작성-첨부파일 추가 |  | ㅇ |  |  |  | 80%
다이어리 수정-첨부파일 추가,삭제 |  | ㅇ |  |  |  | 80%
다이어리 삭제 |  | ㅇ |  |  |  | 100%
다이어리 목록 보기 |  | ㅇ |  |  |  | 50%
다이어리 검색하기 |  | ㅇ |  |  |  | 80%
위탁이력 추가 | ㅇ |  |  |  |  | 100%
위탁이력 삭제 | ㅇ |  |  |  |  | 100%
위탁이력 조회 | ㅇ |  |  |  |  | 100%
후기 작성 | ㅇ |  |  |  |  | 100%
후기 조회 | ㅇ |  |  |  |  | 100%
후기 보기 | ㅇ |  |  |  |  | 100%