## 단계별 산출물
단계 | 세부단계 | 산출물
기획 | 주제선정 | 프로젝트 개요서
| 자료조사 및 분석 | 설문조사통계 및 벤치마킹 분석자료
| 기획서 작성 | 제공서비스 개요서
| 스토리보드 작성 | Use Case 또는 User Case
컨텐츠 수집
분석 | 시스템 사양 정의서 | 서비스 제공 시스템 사양서
| 사용기술 정의서 | 프로젝트 사용기술 사양서
| 요구기능목록작성 | 요구기능목록
| 요구기능정의서 작성 | 요구기능정의서
| 요구기능명세서 작성 | 요구기능명세서
설계 | 프로젝트 공용규칙 정의 | Naming Convension 정의서 및 사용버전관리 정의
| 데이터베이스 설계 | ER-Diagram
논리스키마
물리스키마
| 클래스 설계 | Class Diagram
Sequence Diagram
| 사용자 인터페이스 설계 | 사용자 인터페이스 사양서
구현 | 코딩 | 프로젝트 소스
| 세부 테스트 계획 | 사용 테스트 툴 선정 및 테스트 항목서
테스트 | 테스트 항목서에 따른 테스트 및 테스트 항목서에 결과기재
발표 | 프로젝트 PPT 작성 | 프로젝트 PPT
리허설
발표

## 일정표
프로젝트명 | 1인의 만찬 |  |  |  | 팀원명 |  |  | 팀원명 |  |  | 팀원명 |  |  | 팀원명 |  |  | 팀원명 |  |  | 담당강사
작성자 | 김주성 |  |  |  | 김주성 |  |  | 송무송 |  |  | 문효원 |  |  | 안희주 |  |  | 조계철
작성일자 | 2020-08-04
단계 | 세부단계 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
기획 | 주제선정 | bar: 1주차 2
자료조사 및 분석 | bar: 1주차 3
기획서 작성 | bar: 1주차 3
스토리보드 작성 | bar: 1주차 4 to 1주차 5
컨텐츠 수집 | bar: 1주차 5
분석 | 요구기능정의 목록작성 | bar: 1주차 6
요구기능정의서 작성 | bar: 1주차 6
요구기능명세서 작성
설계 | Naming Convension 정의
데이터베이스 설계
클래스 설계
사용자 인터페이스 설계
구현 | 코딩
세부 테스트 계획
테스트
발표 | 프로젝트 PPT 작성
리허설
발표