## 진행사항
진행사항 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 완성
2020-08-03
2020-08-04
2020-08-05
2020-08-06
2020-08-07
2020-08-08
2020-08-09
2020-08-10
2020-08-11
2020-08-12
2020-08-13
2020-08-14
2020-08-15
2020-08-16
2020-08-17
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-20
2020-08-21

## 200806(목)
2020-08-06(목)
일정 |  |  | 역할 분담
오전 | 수행도 |  | (조장) 김주성 | -각 분담에 맞춰 요구 사항 명세서 작성 -서비스 제공 시스템 사양서 회의 -사용기술 사양서 회의 -CSS 관련 : 송무송 담당
요구 사항 명세서 작성 | O |  | (부조장) 송무송
오후 |  |  | 문효원
요구사항 명세서 | O |  | 안희주
서비스 제공 시스템 사양서 | O |  | 조계철
사용 기술 사양서 | O
Naming Convetion | X (시작 아예 못함)
진행 현황
항목 | 내용
요구 사항 명세서 | ● 작성한 use-case 정의서 바탕으로 요구 사항 명세서 작성 진행함 각자 앞으로 맡을 부분 담당으로 진행 | `
서비스 제공 시스템 사양서 | ● 설계할 시스템 사양서 정리
사용 기술 사양서 | ● 앞으로 사용할 사용 기술 정리

## 200807(금)
2020-08-07(금)
일정 |  | 역할 분담
오전 | 수행도 | (조장) 김주성 | - ER 다이어그램 - 정규화 - 논리 스키마 - 본인 담당 파트 문제 점검
ER 다이어그램 | O | (부조장) 송무송
오후 |  | 문효원
정규화 | O | 안희주
논리 스키마 | O | 조계철
본인 담당 파트 문제 점검 | O
진행 현황
항목 | 내용
ER-Diagram | ● ER-Diagram 회의 Entity(5) : 회원, 매장, 메뉴, 문의, 태그 Relation(7) : 회원-관리하다-매장 / 회원-결제하다-메뉴 / 매장-후기를 남기다-매장/ 회원-장바구니담다-메뉴 / 메뉴-작성하다-태그 / 메뉴-등록하다-매장 / 회원-작성하다-문의/
정규화 | ● 제 1, 제 3 정규화 진행
논리스키마 | ● 정규화 테이블 산출
본인 담당 파트 문제 점검

## 200808(토)
2020-08-08(토)
일정 |  | 역할 분담
오전 | 수행도 | (조장) 김주성 | - 담당 파트 화면 UI 점검 - ER-다이어그램 점검 및 수정 - 논리스키마 점검 및 수정 - ER-다이어그램 수정 - Naming Convention 확립
담당 파트 화면 UI 점검 | O | (부조장) 송무송
ER-다이어그램 점검 | O | 문효원
논리스키마 점검 | O | 안희주
오후 |  | 조계철
논리스키마 수정 | O
ER-다이어그램 수정 | O
Naming Convention 확립 | O
진행 현황
항목 | 내용
담당 파트 화면 UI 점검 | 점검 완료(완벽하지 않음)
ER-다이어그램 컨펌
ER-다이어그램 수정
논리스키마 컨펌
논리스키마 수정 | 승인 로그 테이블, 삭제 로그 테이블 -> 로그 테이블로 통합 주문 테이블 추가
Naming Convention 확립 | 테이블명 확정

## 200810(월)
2020-08-10(월)
일정 |  | 역할 분담
오전 | 수행도 | (조장) 김주성 | - 요구명세서 수정 - 시스템 사양서 - 기술 사양서 - 물리스키마 확정 - 클래스 다이어그램 설계
요구명세서 수정 | O | (부조장) 송무송
시스템 사양서 | O | 문효원
| O | 안희주
오후 |  | 조계철
기술 사양서 | O
물리스키마 확정 | O
클래스 다이어그램 설계 | X
진행 현황
항목 | 내용
요구 명세서 수정 | 명세서 수정 작업
시스템 사양서 | 서버, 클라이언트 단의 시스템 사양 설정
기술 사양서 | 사용 기술 및 IDE 정리
물리스키마 확정 | 도메인 설정 포함
클래스 다이어그램 설계

## 200811(화)
2020-08-11(화)
일정 |  | 역할 분담
오전 | 수행도 | (조장) 김주성 | - RestFul 정책 설정 - 클래스 다이어그램 작성 시작
RestFul | O | (부조장) 송무송
문효원
안희주
오후 |  | 조계철
클래스 다이어그램 | X
진행 현황
항목 | 내용
RestFul | RestFul 정책 설정
클래스 다이어그램 | 파트 분담 및 컨트롤러 구분

## 200812(수)
2020-08-12(수)
일정 |  | 역할 분담
오전 | 수행도 | (조장) 김주성 | 클래스 다이어그램 작성 시퀀스 다이어그램 작성
클래스 다이어그램 | X | (부조장) 송무송
문효원
안희주
오후 |  | 조계철
클래스 다이어그램 | O
시퀀스 다이어그램 | X
진행 현황
항목 | 내용
김주성 | 주문, 결제 관련 클래스다이어그램 작성 아임포트 결제 API 작성
송무송 | 리뷰, 1대1문의 관련 클래스다이어그램 작성 UI 관련 작업
조계철 | 매장 관련 클래스다이어그램 작성
문효원 | 메뉴 관련 클래스다이어그램 작성
안희주 | 회원 관련 클래스 다이어그램 작성 카카오 지도 API 작성