## Sheet1
2020-08-14
팀원명 | 목표 | 달성여부 | 사유
김주성(조장) | 장바구니 기능 완전 구현(컨트롤러, 서비스, 스크립트)
송무송(부조장) | 리뷰, 1대1문의 기능 DAO 완전 구현
문효원 | 메뉴 등록, 삭제, 목록보기, 상세보기 기능 일부 구현(컨트롤러, 서비스)
안희주 | 로그인 기능 완전 구현(컨틀롤러, 서비스, 스크립트)
조계철 | 메장 등록, 삭제, 목록보기, 상세보기 기능 일부 구현(컨트롤러, 서비스)
2020-08-17
팀원명 | 목표 | 달성여부 | 사유
김주성(조장) | 장바구니 기능 완성, 주문 기능 일부 구현, 결제 api 적용 테스트 | 80%
송무송(부조장) | 리뷰, QnA 기능 완성 | 90%
문효원 | 메뉴 등록, 삭제, 수정 컨트롤러, 서비스 구현 | 60%
안희주 | 회원가입, 로그아웃, 탈퇴 기능 | 70%
조계철 | 매장 관련 프론트 부분 구현 | 70%
팀원명 | 목표 | 달성여부 | 사유
김주성(조장) | 디버깅, 메뉴화면 출력, 전체적인 연결 체크 | 80%
송무송(부조장) | 관리자 기능 완성 | 80%
문효원 | 메뉴 수정 기능 완성 | 70%
안희주 | 회원탈퇴, 로그아웃, 지도 api로 위치기반 검색기능 구현 | 70%
조계철 | 매장 수정 기능 완성 | 70%
전체 달성 여부 |  | 70%